## Hoja1
REPORTE MENSUAL PARA PROYECTO
CODE DEBUGGERS
DEPARTAMENTO | DISTRITO CAPITAL |  |  | CENTRO | CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA | [26 empty] | MES: |  |  | MARZO - ABRIL
item | MODULO | RESULTADO DEL MODULO | FECHA |  | HORARIO DE EJECUCION (24 horas) |  | DÍAS | [37 empty] | HORAS EJECUTADAS
| FASE | TAREA |  |  |  |  | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
1 | IFENTIFICACION | identificar el proyecto | INICIO | FINALIZA | INICIO | FINALIZA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11
2 | DESARROLLO INFORME EJECUTIVO | OBJETIVO GENERAL,OBJETIVOS ESPECIFICOS,ALCANCE,BENEFICIARIOS,IMPACTO,IDENTIFICACION DE STAKEHOLDERS,ROL Y DESCRIPCION | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 11:00pm | 1:00am | DÍAS M 17: 2; DÍAS M 11: 2
3 | CORRECCION INFORME EJECUTIVO | ROL Y DESCRIPCION | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 4:00pm | 5:00pm | bar: DÍAS M 18; DÍAS M 11
4 | DESARROLLO DE PROYECTO | CORRECCIONES REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 5:00pm | 6:00pm | bar: DÍAS S 21; DÍAS M 11
5 | DESARROLLO DE PROYECTO | CREACION Y DESARROLLO DE CASOS DE USOS | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 7:00pm | 9:00pm | DÍAS V 27: 2; DÍAS M 11: 2
6 | DESARROLLO DE PROYECTO | DIAGRAMA DE ACTIVIDADES | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1:00pm | 2:00pm | bar: DÍAS L 30; DÍAS M 11
7 | DESARROLLO DE PROYECTO | AJUSTES CASOS DE USO | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2:00pm | 3:00pm | bar: DÍAS L 30; DÍAS M 11
8 | DESARROLLO DE PROYECTO | AJUSTES DIAGRAMA DE ACTIVIDADES | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 7:00pm | 8:00pm | bar: DÍAS M 1; DÍAS M 11
9 | DESARROLLO DE PROYECTO | CREACION Y DESARROLLO DE DIAGRAMA DE SECUENCIAS | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 3:00pm | 5:00pm | DÍAS J 2: 2; DÍAS M 11: 2
10 | DESARROLLO DE PROYECTO | DIAGRAMA MER | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 12:00pm | 2:00pm | DÍAS M 7: 2; DÍAS M 11: 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FIRMA DIGITAL INGENIERO
(Digital)