## Hoja1
REPORTE MENSUAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
CODE DEBUGGERS
DEPARTAMENTO | DISTRITO CAPITAL |  | CENTRO | CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA | [24 empty] | MES: |  |  | MARZO - ABRIL
item | RESULTADO DEL MODULO | FECHA |  | DÍAS
| TAREA |  |  | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
| identificar el proyecto | INICIO | FINALIZA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Entrevista y análisis de datos | 14/03/2026 | 14/03/2026 | bar: DÍAS S
2 | Desarrollo informe ejecutivo | 17/03/2026 | 18/03/2026 | bar: DÍAS S; DÍAS M to DÍAS M
3 | Correcciones informe | 18/03/2026 | 18/03/2026 | bar: DÍAS S; DÍAS M
4 | Identificación requerimientos | 14/03/2026 | 16/03/2026 | bar: DÍAS S to DÍAS L
5 | Ajustes requerimientos | 20/03/2026 | 23/03/2026 | bar: DÍAS S; DÍAS V to DÍAS L
6 | Creación casos de uso | 23/03/2026 | 31/03/2026 | bar: DÍAS S; DÍAS L to DÍAS M
7 | Ajustes casos de uso | 30/03/2026 | 06/04/2026 | bar: DÍAS S; DÍAS L to DÍAS L
8 | Diagramas de actividades | 29/03/2026 | 01/04/2026 | bar: DÍAS S; DÍAS D to DÍAS M
9 | Ajustes diagramas | 01/04/2026 | 06/04/2026 | bar: DÍAS S; DÍAS M to DÍAS L
10 | Diagramas de secuencia | 02/04/2026 | 06/04/2026 | bar: DÍAS S; DÍAS J to DÍAS L
11 | Diagrama MER | 07/04/2026 | 07/04/2026 | bar: DÍAS S; DÍAS M
12 | Informe final | 2026-04-08 | 2026-04-08 | bar: DÍAS S; DÍAS M
TOTAL DE HORAS TRABAJADAS | 84 Horas
FIRMA DIGITAL INGENIERO
(Digital)