## Hoja1
REPORTE MENSUAL PARA EL DESARROLLO
CODE DEBUGGERS
DEPARTAMENTO | DISTRITO CAPITAL |  |  | CENTRO | CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA | [26 empty] | MES: |  |  | MARZO - ABRIL
ANALISTA: | ALLISON JIMENEZ | [5 empty] | C.C. | [18 empty] | TELEFONO:
item | MODULO | RESULTADO DEL MODULO | FECHA |  | HORARIO DE EJECUCION (24 horas) |  | DÍAS | [37 empty] | HORAS EJECUTADAS
| FASE | TAREA |  |  |  |  | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
1 | IFENTIFICACION | identificar el proyecto | INICIO | FINALIZA | INICIO | FINALIZA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 30
2 | ENTREVISTA | RECOLECCION Y ANALISIS DE DATOS | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 11:00AM | 2:00PM | DÍAS S: 3 | 3
3 | INFORME EJECUTIVO | DESARROLLO DE INFORME EJECUTIVO | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 8:00PM | 2:00AM | DÍAS L: 6 | 6
4 | ACTORES Y FUNCIONES | IDENTIFICACIÓN ACTORES Y FUNCIONES | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 8:00PM | 12:00AM | DÍAS D: 4 | 4
5 | REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | IDENTIFICACIÓN | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 8:00PM | 2:00AM | DÍAS L: 6 | 6
6 | REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | ACTUALIZACIÓN | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 8:00PM | 1:00AM | DÍAS L: 5 | 5
7 | CASOS DE USO | CREACIÓN | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 7:00PM | 1:00AM | DÍAS M: 6 | 6
8 | DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD | CREACIÓN | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 7:00PM | 12:00AM | DÍAS M: 5 | 0
9 | CASOS DE USO | ACTUALIZACIÓN | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 9:00PM | 1:00AM | DÍAS L: 4 | 0
10 | DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD | ACTUALIZACIÓN | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 8:00PM | 11:00PM | DÍAS L: 3 | 0
11 | DIAGRAMA DE SECUENCIAS | CREACIÓN | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 10:00PM | 2:00AM | DÍAS L: 4 | 0
12 | DIAGRAMA MER | CREACIÓN | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 12:00PM | 2:00PM | DÍAS M: 2 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FIRMA DIGITAL INGENIERO
(Digital)