## Hoja1
REPORTE MENSUAL PARA EL DESARROLLO
CODE DEBUGGERS
DEPARTAMENTO | DISTRITO CAPITAL |  |  | CENTRO | CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGIA | [26 empty] | MES: |  |  | MARZO - ABRIL
ANALISTA: | JANH ORJUELA | [5 empty] | C.C. |  |  | 1021664729 | [15 empty] | TELEFONO: |  |  |  | 3004088605
item | MODULO | RESULTADO DEL MODULO | FECHA |  | HORARIO DE EJECUCION (24 horas) |  | DÍAS | [36 empty] | HORAS EJECUTADAS
| FASE | TAREA |  |  |  |  | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
1 | IDENTIFICACION | identificar el proyecto | INICIO | FINALIZA | INICIO | FINALIZA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 33
2 | ENTREVISTA | RECOLECCION Y ANALISIS DE DATOS | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 11:00 | 12:00 | [37 empty] | 1 | bar: DÍAS S
3 | DESARROLLO DE PROYECTO | CREACION Y DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 15:00 | 1:00 | DÍAS S: 9; DÍAS D: 1 | 10
4 | DESARROLLO DE INFORME EJECUTIVO | PLANTEMAMIENTO DE VISION, MISION, LOGOTIPO, PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA, JUSTIFICACION, RIESGOS, RESTRICCIONES | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 23:00 | 1:00 | DÍAS M: 3 | 3
5 | DESARROLLO DE PROYECTO | AJUSTES DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 7:30 | 17:00 | DÍAS V: 9 | 9
6 | DESARROLLO DE PROYECTO | CREACION Y DESARROLLO DE CASOS DE USOS | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 19:00 | 21:00 | DÍAS L: 2 | 2
7 | DESARROLLO DE PROYECTO | CREACION Y DESARROLLO DE DIAGRAMA DE ACTIVDADES | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 23:00 | 2:00 | DÍAS L: 1; DÍAS M: 2 | 3
8 | DESARROLLO DE PROYECTO | AJUSTES DE CASOS DE USO | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 14:00 | 15:00 | DÍAS M: 2 | 2
9 | DESARROLLO DE PROYECTO | CREACION Y DESARROLLO DE DIAGRAMA DE SECUENCIAS Y AJUSTES DE CASOS DE USO Y ACTIVIDADES | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 12:30 | 16:30 | DÍAS L: 3 | 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FIRMA DIGITAL INGENIERO (Digital)